## 米易生态环境局
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012291878-米易县空气质量保障和改善专项经费
主管部门 |  | 攀枝花市生态环境局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市米易生态环境局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.持续推进大气污染防治工作，保障2024年空气质量优良率完成市级下达的管控目标值。 2.保障PM2.5达到市级下达考核要求。 |  |  |  |  | 2024年空气质量优良率及PM2.5浓度达到市级管控目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过雇佣洒水车进行洒水降尘和绿化喷淋，乡镇秸秆禁烧监管，工业企业巡察，组织错峰生产增加脱硫脱硝提高质量效率，强化建筑施工扬尘管控等方式，推进大气污染防治工作，2024年空气质量优良率及PM2.5浓度达到市级管控目标。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.25 | 2.25 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2.25 | 2.25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对城区主干次道路重点时段、路段加大洒水降尘作业频次和绿化喷淋力度。雇佣洒水车数 | ＝ | 2 | 辆 | 2 | 5 | 5
|  |  | 加强安宁河沿线乡镇秸秆禁烧监管，巡查乡镇数 | ＝ | 7 | 个 | 7 | 5 | 5
|  |  | 加强工业企业的巡查，督促企业错峰生产和推迟生产线复产、增加脱硫脱销剂和喷淋水量，提高治理效果。巡查企业数 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 5 | 5
|  |  | 加强建筑工地扬尘管控，管控工地数 | ≥ | 4 | 家 | 4 | 5 | 5
|  |  | 加强加油站油气回收装置运行情况巡查管控，加油站数 | ≥ | 5 | 家 | 5 | 5 | 5
|  |  | 加强汽修厂喷涂管控及现场执法检查频次，汽修厂数 | ≥ | 9 | 家 | 9 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 确保环境空气质量指标PM2.5达标。 | 定性 | PM2.5浓度小于等于27.5微克每立方米 |  | PM2.5浓度小于27.5微克每立方米，环境空气质量达标 | 5 | 5
|  |  | 完成上级下达大气环境质量目标。 | 定性 | 环境质量优良率大于等于95.5% |  | 环境质量优良率超过95.5% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 项目已实施，报销进度滞后 | 5 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境质量得到改善，吸引很多外地人来米易游玩和居住，提高收益 | 定性 | 提供良好的生态环境空气质量指数，服务全县经济发展。 |  | 环境空气质量得到改善 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 持续推进大气污染防治工作，确保我县人居环境质量持续达标 | 定性 | 进一步改善辖区环境空气质量，提升辖区居民生态环境幸福感、获得感。 |  | 环境空气质量得到改善，居民幸福感、获得感提高。 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 辖区生态环境质量持续改善，提升居民生态环境保护意识。 | 定性 | 全县环境空气质量持续改善。 |  | 环境空气质量得到改善 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障辖区环境空气质量进一步提升，建立长江上游生态保护屏障。 | 定性 | 辖区环境空气质量进一步提升，建立长江上游生态保护屏障。 |  | 环境空气质量得到改善 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民环境空气质量的满意度。 | ≥ | 90 | % | 满意度达到90%以上 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ＝ | 250000 | 元 | 250000元 | 15 | 15
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 1.持续推进大气污染防治工作，2024年空气质量优良率完成市级下达的管控目标值。 2.PM2.5达到市级下达考核要求。
存在问题 | 因供应商未及时提供报销资料给业务科室，报销进度滞后。
改进措施 | 提醒业务科室及时与供应商对接，及时进行报销。
项目负责人：程兰 |  |  |  |  | 财务负责人：黄洪波
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000013227742-选调生人才经费
主管部门 |  | 攀枝花市生态环境局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市米易生态环境局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据《关于进一步加强和改进选调生工作的八条措施》，急需紧缺专业选调生参照我市高层次人才管理，落实选调生补助、待遇。 |  |  |  |  | 选调生补助、待遇得到落实。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求及时发放选调生补助、待遇。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4 | 4 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 4 | 4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 选调生补贴 | 定性 | 落实、保障 |  | 选调生补贴及时发放 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 经费发放 | 定性 | 按要求、按时发放 |  | 经费在得到通知后，及时发放 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 选调生生活 | 定性 | 得到保障 |  | 选调生生活得到有力保障 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 选调生积极落户定居 | 定性 | 为我市高质量发展提供人才 |  | 我单位选调生有落户意向 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100% |  | 我单位选调生都很满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 根据政策要求，选调生补贴、待遇及时发放，有力保障了选调生生活，促进选调生积极落户攀枝花。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：赵连心 |  |  |  |  | 财务负责人：黄洪波
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
651 | 攀枝花市生态环境局部门 | 651005 | 攀枝花市米易生态环境局 | 0 | 35.156 | 12.406