## 西区生态环境局
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000005684048-2021年农村污水治理“千村示范”工程
主管部门 |  | 攀枝花市生态环境局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区生态环境局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 按时完成2个行政村农村生活污水治理，治理率大于60%。 |  |  |  |  | 已按时完成2个行政村农村生活污水治理，治理率大于60%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年5月印发实施方案，2021年11月18日开工，2021年12月18日竣工。金家村新建污水收集管道300m、新建3m³/d一体化农村生活污水处理设备1套；金桥村新建污水收集1150m、新建3m³/d一体化农村生活污水处理设备1套、5m³/d一体化农村生活污水处理设备1套。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.17 | 11.17 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 11.17 | 11.17 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 管道建设长度 | ≥ | 6.5 | 公里 | 6.5 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 质量保证 | 定性 | 投入使用 | 项 | 投入使用 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按计划期限完成 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放总量减少 | 定性 | 减少 | 项 | 减少 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 人居环境得到有效改善 | 定性 | 改善 | 项 | 改善 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 攀枝花市西区2021年农村生活污水治理千村示范工程项目决策科学、合理，项目管理规范，项目实施进度基本按要求完成，项目绩效显著，按照根据《四川省农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金支出绩效评价指标体系（试行）》，攀枝花市西区2021年农村生活污水治理千村示范工程项目评价得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨宗保 |  |  |  |  | 财务负责人：王军
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012290909-攀枝花市西区空气质量保障和改善专项经费
主管部门 |  | 攀枝花市生态环境局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区生态环境局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 持续提升大气污染监管能力，有效应对不利气象条件。 |  |  |  |  | 持续提升大气污染监管能力，有效应对不利气象条件。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年10月委托专业公司对2021年建成的攀枝花市西区环境应急监控中心平台软件、硬件开展基础运维工作，确保平台稳定运行，各功能模块及其硬件设备正常工作。同时，购置保障环境空气质量执法检查设施无人机2台。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 13.426 |  |  | 44.75% | 10 | 5 | 预算执行率未达到90%的原因：目前项目仍在实施中。
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 13.426 |  |  | 44.75% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 空气质量保障和改善项目数量 | ≥ | 1 | 个（套） | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 上级环境空气质量保障和不利气象条件应急管控措施落实情况 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 完成 | 项 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众对美好生态环境质量的获得感 | 定性 | 进一步提升 | 项 | 进一步提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | PM2.5年均浓度、优良率天数 | 定性 | 达到考核目标 | 项 | 达到考核目标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 大气污染精准治污能力 | 定性 | 进一步提升 | 项 | 进一步提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 30 | 万元 | 13.51 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 通过专业公司运维，保障了攀枝花市西区环境应急监控中心平台正常运行，同时，借助无人机执法进一步增强了我区空气质量保障能力。2024年，我区空气质量优良率98.1%，同比提升1.4个百分点，环境空气质量综合指数3.38，同比改善7.4%，6项污染物指标首次实现全部同比下降。自评得分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨宗保 |  |  |  |  | 财务负责人：王军
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
651 | 攀枝花市生态环境局部门 | 651003 | 攀枝花市西区生态环境局 | 0 | 41.17 | 24.676